深化课程改革 凸现职教特色

江苏省常熟职业教育中心校

深化及推进课程改革是职业学校主动适应市场经济的客观需要,是提高职业学校人才培养质量和规格的必然要求,也是职业学校自身改革和发展的客观要求。为贯彻国务院《关于大力发展职业教育的决定》精神，深入实施职业教育课程改革行动计划，根据省教育厅《江苏省职业教育课程改革行动计划》（苏教职[2005]32号）和《关于开展职业教育课程改革实验工作的通知》（苏教职[2007]5号）的精神，我校对重点的几个专业先进行了课改实验。并于2008年初开始试点计算机应用技术课改实验工作，其核心内涵为：以生为本，突出职业能力培养，力求培养目标与用人单位相衔接，专业方向与企业需求相衔接，技能训练与岗位要求相衔接。旨在进一步深化我校课程改革实践，以推动全校各专业课改的深入进行。

一、课改的保障

1、组织和制度保障

《江苏省职业教育课程改革行动计划》颁布后，我校组织全校教师认真学习《计划》，并成立了学校课程改革领导小组，由校长担任组长，由传媒艺术系具体负责成立了课程开发团队，推进以项目课程教学为主的课程改革。并制订了计算机应用技术课程改革实验方案，全面落实我校计算机应用技术专业课改动员、安排、调控、检查、总结工作，并将教师是否参加课程改革列入教师业务考核和学期(年终)分配考核，对积极开展课改，教学效果突出的教师，加大奖励力度，确保课程改革活动不断推进。

2、加强“双师型”队伍建设，为课程改革注入活力

学校十分重视骨干教师、“双师型”和“学习型”教师队伍建设，制定了中长期学习培养计划。采用多种措施鼓励教师积极参加工程硕士进修、“四新”培训、出国培训、下企业实习。通过各类培训，教师的教育理念得到了提升，课程开发、校本教材的编著能力得到了提高，正是这一批高素质的骨干队伍，使得我校计算机应用技术专业课程改革工作得以扎实推进。

目前，我校计算机应用技术专业现有专任专业教师19人，其中高级职称的8人，中级职称11人；技师6人，高级程序员3人，高级工9人，网络工程师1人，专业负责人是常熟市高级双师型教师，苏州市优秀双师型教师。

- 3、扩大实训基地规模，为课程改革搭建平台

经过多年的不断努力，我校的计算机应用技术实习实训设备不断完善，先后建成了锐捷网络实验室、学生创业工作室等实习实训室20只，实验室面积达2400平方米，实习设备的总值达480多万元，充分满足了本专业教学的需要。由于实验设备的健全，使实验自开率达100%。2006年5月，苏州市劳动局认定我校为“常熟职教中心校职业技能鉴定所”，2006年10月，我校计算机应用技术实训基地被苏州市教育局认定为“苏州市市级职业教育实训基地”。由于设备配置合理，设备的先进性与目前相关企业基本同步。2009年2月成功承办了苏州市第三届“宝时得杯”职业学校师生计算机技能大赛，并成为2009年省计算机技能大赛苏州市队集训点。目前学校计划在2010年投入80多万，对计算机应用技术实训中心合理布局，进一步扩建2个高配置多媒体机房和1个网络综合布线实验室，以满足理实一体化、项目教学的需要。

4、加强专业文化建设，提升学生职业素养

学校十分重视专业文化环境建设，各实验室、车间均布置了实验室管理制度、设备安全操作规程、安全文明实验（实习）须知、实验室功能；实训基地公共区域布置了本专业技术发展历史、行业企业精神、安全生产、环境保护、产品介绍等专栏，营造浓厚企业文化氛围，形成体现现代文明的、具有专业特色的个性化育人环境。学校从有利于学生身心发展出发，精心设计了具有浓厚职业素质训导的氛围，形成了“弘德励志、知行合一”的校风，“博学爱生、求实务真”的教风和“行成于思、业精于勤”的学风。通过形式多样的科技节、艺术节、法制教育、青年志愿者活动等培养学生的职业道德、职业纪律、协作精神、创新能力、公民意识，成效显著。

5、发挥专业指导委员会的作用，为课程改革推波助澜

学校在2002年就成立了“计算机应用技术专业指导委员会”，邀请了常熟市电信局、常熟广播电视台数字传媒中心、苏州新浪广告传媒公司、江苏华实广告有限公司、苏州天堂卡通数码制作有限公司等一些企业、行业专家，反馈毕业生情况，介绍企业需求，根据常熟本地区和长三角经济结构调整后的市场需求，深入剖析计算机应用技术专业，提出了计算机应用技术专业和艺术类专业相互渗透的建议，并协助我校调整专业建设规划，根据企业、行业的用工需求，调整课程设置和实训计划。专业指导委员会成员定期到学校为师生作“企业的需求和职校生的成长”、“企业的发展历程”等讲座，为师生及时了解企业的最新情况提供了渠道，进一步缩短了学校教学和企业岗位之间的距离。

- 二、课改的实施

1、理念提升

主要通过校本培训，统一教师思想，使全体教师真正认识开展课程改革目的和意义，充分认识到开展课程改革是进一步提高教学质量最直接、最有效途径，并树立正确的职业教育人才观、质量观、课程观和教学观，并安排了如下校本培训：

| 具体工作任务 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 学习《江苏省职业教育课程改革行动计划》 | 第5周 | 钱立新 |
| 讲座《理念先行，革命课堂》 | 第6周 | 钱立新 |
| 讲座《基于工作过程导向的模块式项目化课程改革》 | 第8周 | 金 华 |
| 示范课 | 第12周 | 孟晓红 |
| 专业建设咨询委员会专业研讨会 | 第15周 | 金 华 |

2、形成体系

(1)丰富德育课程内容，拓展文化课宽度，加强就业创业指导。

重视德育课在德育工作中的主渠道作用。在法律和哲学教学中，采用安例教学法，结合多种媒体，例如播放电视台的《今日说法》、《案件聚集》等节目中的实际案例，通过讨论、辩论等形式，帮助学生撑握法律概念和法律制度。对于文化课程重视培养学生基本文化素

课     程     结     构

毕业实习

综合实践

课    程

（考 工）

选 修 课

1、人际沟通    5、家用电器维修   9、AutoCAD

2、演讲与口才  6、创业实务       10、应用文写作

3、艺术欣赏    7、人类与环境

4、生活技术    8、心理健康

计算机信息高新技术实训

计算机组装与维修实训

专业技能课程

1、FLASH动画制作    4、网络设备与管理        7、CorelDRAW

2、DW网页制作       5、动态网页制作

3、多媒体知识与技能   6、Photoshop图形图像处理

专业主干

课    程

1、计算机应用基础     4、计算机组装与维护      7、网络操作系统

2、电工基础           5、数据库基础与ACESS     8、计算机英语

3、VB程序设计         6、网络测试与故障诊断

专业基础课程

语文

数学

英语

物理

德育

体育与健康

公共基础

课    程

养的同时，注重文化课为专业课服务的功能，本着“以德立身，以能立足”的原则，让学生在文化中领悟做人道理，培养学生积极的人生态度和乐观向上的精神。同时要把就业创业指导和技能大赛、第二课堂活动及职业生涯规划等联系起来，培养学生良好的综合职业素质，通过实习、实践活动，全面培养学生的职业道德、职业纪律、职业心态、职业技能等现代企业员工所需的基本职业素养。

(2)模块式、项目化专业课程体系

专业课程应遵循技术革命型、技能型人才职业能力形成的规律，着眼于学习者的知识、技能和情感态度的培养以及专业能力、方法能力、社会能力的形成，构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块式项目化专业课程体系。目前我系将以长线专业计算机应用技术（网络技术方向）为试点构建模块式项目化课程新体系。其总体思路为：理实一体化，强化岗位技能培训为首任；整合式课程，突破课程体系强调技能掌握；专门化任课，明确专任教师专业方向专人专项教学；层级化拔尖，利用学生创新工作室提升学生作品层次；多形式评价，专业能力与关键能力并重。

①整合专业课程。在专业课程的改革中，将原来分化过细的数门相关专业课程根据实际需求，重新合并为一门综合化课程，精选内容，减少重复，淡化理论推导，强调知识应用，密切知识之间的联系。例如我们把语言课程、计算机原理、数据结构等课程综合进《VB程序设计》，由教师根据学生的特点，选取相应的参考书目，自编讲义进行，按照项目课程形式进行教学。

②实施专业课的理实一体化教学。强调以实训设备为载体，以项目教学为方法，以生产实际作参考的的理实一体化教学，以实际操作带出理论知识。不断改革教学方法和教学手段，提倡和推行“任务驱动法”和“项目实施法”。采取教、学、做合一的教学模式，改变传统的“听中学，学中做”方法为“做中学，学中做”。通过下发项目书，采用分组操作、交流讨论的方法，将理论教学与技能操作有机地结合起来，教学场所也由传统的单功能专业教室，向一体化教室、实训场地转换。

③完善评价机制。全面改革原有教学评价机制，构建多元评价体系，整合评价方式方法，尊重学生的差异和独特，注重发展评价，强调师生互动。转变单一评价模式，使终结性评价与过程性评价相结合，个体评价与小组评价相结合，理论学习评价与实践技能评价相结合，除书面考试以外，还采用观察、口试、现场操作、提交案例分析报告、课程设计、成果展示等方式，进行整体性、过程性和情境性评价，有条件的课程，通过参加考工、考级、资格认证等尽可能与社会性评价相结合。

教学过程中采用学生自评（15%）、学生互评（15%）、教师评价（40%）和学期综合项目考核（30%）等构成的评价体系。由学科知识考核为主逐步转向以技能考核为主。

3、课程改革的阶段性推进计划

| 阶段 名称 | 具体工作任务 |  | 拟完成时间 | 牵头人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 | 成立专业课程改革实验工作开发团队 |  | 2008年10月 | 主任室 |
|  | 进行职业教育课程改革校本培训，提升职教理念，骨干教师示范课、观摩课 |  | 2008年10月 | 钱立新 金 华 |
| 第二 阶段 | 对本专业人才需求与计算机网络专业的职业技能进行进一步调研与分析并形成报告。 |  | 2008年12月 | 金 华、陆丽丹 |
|  | 进一步明确本专业人才培养模式及目标 |  | 2009年2月 | 陆丽丹、范 蕾 |
|  | 初步完成部分主干专业课程的课程标准和项目课程讲义 | 《Photoshop素材处理案例教程》 | 2009年2月 | 陈 晓 |
|  |  | 《Coreldraw制作实例教程》 | 2009年2月 | 凌 琪 |
|  |  | 《Dreamweaver静态网页制作》 | 2009年2月 | 王晨达 |
|  |  | 《DHTML网站实战》 | 2009年2月 | 吴 熲 |
|  |  | 《VB程序设计》 | 2009年2月 | 汤颖婷 |
|  |  | 《Flash动画制作实例教程》 | 2009年2月 | 丁利刚 |
|  | 初步制订完成本专业实施性教学计划 |  | 2009年6月 | 金华、陆丽丹 |
|  | 建立项目课程工作室 |  | 2009年6月 | 孟晓红 |
| 第三阶段 | 修改完善实施性教学计划 |  | 2009年9月 | 孟晓红 |
|  | 探索“理实一体，工学结合”的人才培养模式 |  | 2009年9月 | 钱立新、金 华、席义明 |
|  | 修改完善项目课程讲义及课程标准 | 《多媒体知识与技能——Premiere实战演练》 | 2009年9月 | 陈 胜 |
|  |  | 《ASP+ACCESS数据实例教程》 | 2009年9月 | 李翠霞 |
|  |  | 《综合网站实战教程》 | 2009年9月 | 吴 熲 |
|  |  | 《计算机组装与维修》 | 2009年9月 | 张建国 |
|  |  | 《网络设备与管理》 | 2009年9月 | 金华、童啸 |
|  |  | 《局域网组建实战》 | 2009年9月 | 刘 萍 |
|  | 构建多元化的教学评价体系 |  | 2009年12月 | 教务科 |
| 第四阶段 | 在09级学生中部分课程按新的课程标准实施项目教学，进行试点，并不断修改完善。 |  | 2010年3月 | 各模块主讲教师 |
|  | 全面实施项目课程，采用多元教学评价体系 |  | 2010年9月 | 各模块主讲教师 |
|  | 总结实验过程中和各项成果，撰写实验研究、汇编课程改革成果、开始第二轮课程试验。 |  | 2010年9月 | 孟晓红 |

- 三、课改的阶段性成果

1、形成共识，项目课程教学初见成效

通过各类培训，教师的教育理念得到了提升，项目课程的开发、校本教材的编著能力得到了提高，计算机应用技术专业项目课程体系构建初步完成。“项目教学”、“理实一体”教学形式深入课堂，目前本专业共开发了10本项目课程校本教材。

2、质量显现，师生技能水平有新突破

通过一年多课程改革的实践，学生创业、创新能力得到了锻炼，师生的技能水平有了很大的提高。目前传媒艺术系成立了极度传媒工作室、计算机维修、动漫工坊等学生创业工作室。并积极组织学生开展科技创新活动，由学生研制和开发的“湖北六合宴”、“常熟卓辉针纺有限公司”、“常熟爱车地带俱乐部”等网站已投入使用，并成为上海电信服务器托管代理。近年来，我校学生在苏州市、江苏省职业院校计算机技能大赛中频频获奖，其中获得江苏省一等奖1人次，二等奖3人次，三等奖5人次；苏州市一等奖11人次，二等奖13人次，三等奖10人次；在近两年来的常熟市职业学校学生技能大赛中囊括了一等奖，共取得一等奖16人次。

3、经验积累，教育科研成果显著

近三年来，教师积极参与课改实践、撰写论文，年人均撰写论文2篇。在省第四、第五届创意论坛上，我校金玉书校长撰写的《关注课程改革，就是关注学校可持续发展》获二等奖，陶立强撰写的《谈当前职业技能教学存在的若干问题及对策》获三等奖，王春副校长撰写的《推进职教课改的有效策略研究》获三等奖，金华撰写的《时代呼唤“三创”型人才》获三等奖，支丽娟撰写的《职校生“人本化”管理的时机与策略》获三等奖。

另外由师生共同参与开发的《电工技术基础》多媒体教学资源库获第九届全国多媒体课件大赛一等奖。

4、校企业合作，社会服务和学生就业成绩明显

目前我校已与江苏华实广告有限公司、夏普办公设备常熟有限公司、中国移动通信集团常熟分公司、常熟百度数码广场有限公司、等多家公司签订了校企合作协议。学校本着“依托专业服务企业，依靠企业办好专业”的思想，形成了“产教结合、产教并举、以教促产、以产养教”的良性循环。目前，由我校师生共同开发的学校信息化平台运行正常，为学校节约了开发成本2万多元。为常熟社区培训学院开发的综合门户网站，为常熟市天力包装有限公司开发的网上销售平台，均已投入使用，产生了良好的经济效益和社会效益。同时学生的职业能力也得到了前所未有的锻炼，学生深受企业欢迎，毕业生就业率达98.6%。

学校还充分利用优秀的专业教师队伍和先进的教学设备，积极为社会提供培训服务。近三年来，我校对外进行计算机组装与维修（中级、高级）培训近1000人次，全国计算机等级考试培训近2000人次，取得了良好的社会效益和经济效益，扩大了本专业在社会上的影响。并向兄弟学校提供实习实训场所。每年暑假，我校都要为实验中学、常熟市中学、江苏省常熟中学、常熟外国语学校等学生提供校本培训，为本市各中学劳技课教师提供培训服务。

- 四、课改中的问题和对策

课程改革是一项长期而艰巨的任务，也是一项系统性要求特别强的工作，需要学校内外、上下各方面的通力合作，在实践过程中我们觉得正确处理好以下问题：

1、在课改的推进过程中，总的感到要进一步深化课程改革，教师的课程开发、实施能力还有待提高，教师还要不断学习本专业的前沿技术。我们将进一步加强教师技能培训，安排教师下企业进行研修等。

2、现行的文化课教材有的内容和学生的接受能力存在一定的差距，不改革不行，但文化课课程改革的尺度比较难以把握。

3、学校的实习条件还要不断跟上课程改革的步伐。项目课程的深入开展需要大量的配套设施，才能确保技能教学小班化，才能为师生参与企业产品的改造和研发提供更有力的保障，让学生更加适应社会和企业的需求。

4、目前对专业课程实行项目课程为主的理实一体化教学，效果是非常好的，学生的学习热情也比较高涨，但我们必须进一步研究，形成一套科学合理的课程评价体系来评价项目课程。

5、科研引领、深化课改。以科研为引领，使课改成为发展的中心命题。以省“十一五”规划重点课题《职业教育资源开发与利用的研究》为引领，形成网络化、集约化课题研究，重点研究课程资源开发。我们将围绕学校主课题，开展子课题研究，带动教师对专业主干课程中的项目课程进行研发。

课程改革是一个动态的过程，是随着职业教育的发展而发展的，在课程改革试点的过程中，我们将进一步认真学习课改理念，不断提高认识，探索课程改革新模式，以电子电器应用与维修专业为突破口，以点带面，为学校课程改革的全面推进取得成效而努力工作。